建设工程分包施工

招标文件

（  自控、信息管理、视频监控系统工程  ）

项目名称：  京杭运河万年闸复线船闸工程A标段

招 标 人：   万年闸复线船闸项目建设办公室、

中建筑港集团有限公司

日	期：

# 招标公告

万年闸复线船闸项目建设办公室、中建筑港集团有限公司 将对 京杭运河万年闸复线船闸工程A标段（项目名称） 自控、信息管理、视频监控系统工程 （分项名称）施工进行公开招标。本分项工程已具备招标条件，现欢迎合格的投标人参加本次招标活动。

- 本分项工程概况与招标范围

- 工程名称： 自控、信息、视频监控系统工程

- 工程概况：本工程自动控制系统采用“集中监视、分散控制”的多层布式结构，达到即可在中控室集中操作，也可在现地控制站进行操作。整个系统由三个层次构成：现地设备层、现地控制层、集中控制层。

3、标段划分： 1

4、建设地点：韩庄运河中游、山东省枣庄市台儿庄区涧头集镇

5、资金来源：已落实

6、计划工期：总工期  6  个月，计划开工日期  2017.12.25   ，具体开工时间以招标人的通知为准。

7、招标范围：万年闸复线船闸自控系统、船闸视频监控监控系统、船闸信息管理系统的主辅材料、设备的采购、运输、安装，应用软件编制、系统调试、试运行、验收、培训和后续维护以及其他相关技术服务。

8、质量标准：完工验收质量合格且符合《水运工程质量检验标准(JTS257—2008)》的标准。

# 二、投标人资格要求

1、独立法人企业，具有省、部级以上相关部门颁发的《安全生产许可证》；

2、企业资质：具有电子智能化工程专业承包二级及以上资质；

3、业绩：承担过水工工程自控工程项目；

4、注册资金：1000万及以上；

5、拟投入本项目的项目负责人：具有省级及以上有关主管部门核发的《建筑施 工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证），且在已完水工工程自控项目中担任过项目经理（含副职或项目技术负责人）；项目技术负责人必须在已完水工工程自控项目中担任过项目技术负责人；其他主要人员任职资格规定安全管理人员必须具备国家部委颁发的安全管理人员Ｃ类及以上证书。在实际施工中，安全负责人必须进驻工地履约。

6、审查资格方式：招标人将依据本招标公告进行资格审查，如审核不通过，招标人不负责解释。

# 三、招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于  2017 年 12月 4  日  24  时前登录http://www.zhaobiao.cn/下载招标公告和招标文件电子版。

2、招标文件正式版（盖章）、图纸资料需要联系招标人现场领取（每套500元），必须现场领取确认后方可正式参与投标。

3、投标保证金  拾  万元人民币，于投标截止时间前递交。

# 四、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间请参照招标文件。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、标书按照招标文件要求进行装订并递交纸质与电子版，递交地点：青岛市市北区嘉定路68号筑港楼607室  联系人：冯路平：18205382056。

4、投标文件递交截止时间前，投标单位应提供以下资格审查资料原件（或可提供加盖投标单位公章的带有可扫描二维码的资料复印件）并将复印件附在投标文件中，与投标文件一并递交：

（1）营业执照（副本）；

（2）税务登记证（副本）；

（3）组织机构代码证（副本）；

注：三证合一的投标单位只需提供营业执照（副本）

（4）资质证书（副本）；

（5）施工企业安全生产许可证（副本）。

# 五、联系方式

招标人：万年闸复线船闸项目建设办公室、中建筑港集团有限公司

联系人：冯路平

电  话：18205382056

电子信箱：940187357@qq.com

# 六、公告媒介

http://www.zhaobiao.cn/中国招标网。

一、概况：

| 项目名称 | 京杭运河万年闸复线船闸工程A标段 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 韩庄运河中游、山东省枣庄市台儿庄区涧头集镇 |
| 分包范围 | 京杭运河万年闸复线船闸工程Ａ标段自控、信息管理、视频监控系统工程 |
| 质量目标 | 合格，现场施工达到《水运工程质量检验标准(JTS257—2008)》的标准及甲 方、业主要求。 |
| 安全文明要求 | 安全无事故，满足安全操作规程和招标人的安全管理规定。 |
| 分包工期目标 | 计划开工日期： 2017.12.25 ；总工期： 180 天（依照招标人要求，施工有一定的间歇时间）（实际开工日期以招标人批准的开工令为准） |
| 施工现场情况 | 已具备施工条件 |
| 现场踏勘 | 现场踏勘时间：自行踏勘 现场踏勘联系人：曹之磊 电话：18205382027 |
| 答 疑 | 2017.12.5 日期前 （以电话的形式） 电话：18205382027 曹之磊 |
| 投标保证金 | 1、投标保证金为人民币 10 万元整（请于 12.10 日 前以投标人公司账户汇入招标人账户）。招标人账户：38060101040014964，帐户名：中建筑港集团有限公司 （农行市北区第二支行，开户行行号：103452006018），转账时请注明是“ 万年闸自控工程投标 ”。如投标人未按上述约定执行，可视为废标。 开标时如需要收据可凭借汇款底单到财务部门索要。 如招标人认定存在围标串标等不合规行为，招标人有权扣留投标人的投标保证金。 投标保证金的退换事宜请在定标后咨询答疑人员。 |
| 投标要求 | 中标人递交的投标文件应一式捌份，同时需提供电子版报价清单（Excel版），电子版U盘应与投标文件统一密封后加盖单位印章，否则无效。 投标文件格式依照附件一制作并胶装成册，投标文件每页均要求加盖单位的公章。 投标时请务必返还本招标文件（招标文件加盖投标人单位印章，注意加盖骑缝章），以确认投标人响应本招标文件。 询标时要求投标单位技术人员、报价人员、法人代表或授权人同时到场。 |
| 投标书送达地点 | 青岛市市北区嘉定路68号筑港楼607室 联系人：刘政 0532-58810450 冯路平：18205382056 |
| 接收投标书截止时间 | 2017.12.20 日 14 点 截止时间即为开标时间 |

投标人须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制价 | 本工程招标控制价为925.85万元，高于控制价即为废标。 |
| 2 | 关于招标人管理费 | 在投标人报价的基础上，招标人收取12%的管理费； 投标人的最终报价应为加上12%招标人管理费后的总额。 |
| 3 | 预付款 | 无 |
| 4 | 工程技术方案书应至少包括 | 施工组织机构和人员组成； 工期、质量目标（不能低于招标要求）； 施工场地配置； 施工工艺、安装流程（含施工的重点、难点分析和解决方案）； 施工进度计划； 施工工期保障措施； 材料供应和检验； 施工技术措施； 施工质量保证措施； 施工安全保障措施； 文明施工与环境保护措施。 培训计划。 后期维护服务计划。至少包括出现问题后接到使用单位电话多久能给予反馈并到达现场解决问题（若需要实地解决问题时适用）。 合理化建议，包括在使用过程中的建议。 |
| 5 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由推选的投标人代表共同检查标书密封情况。 （2）开标顺序：依据投标单位递交投标文件时间的逆顺序依次唱标。 （3）投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标的，视同该投标人承认开标记录，不得事后对开标程序和记录提出任何异议。 |
| 6 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 招标人（业主、总包施工企业）、监理代表 |
| 7 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人为 1~2家。 |
| 8 | 资格审查资料 | 投标单位应提供以下资格审查资料原件（或可提供加盖投标单位公章的带有可扫描二维码的资料复印件）并将复印件附在投标文件中，与投标文件一并递交： 1、营业执照（副本）； 2、税务登记证（副本）； 3、组织机构代码证（副本）； 注：三证合一的投标单位只需提供营业执照（副本） 4、资质证书（副本）； 5、施工企业安全生产许可证（副本）。 |
| 9 | 评标办法 | 采用综合评估法 |
| 10 | 资格审查方式 | 本工程采用资格后审方式 |
| 11 | 其他 | 投标单位中标后，不得以任何形式和理由转包，绝不允许出现挂靠施工，否则招标人有权单方面解除合同并报当地行政主管部门备案并作出相应处理。 保证金退还：开标结束后30天内无息返还未中标单位的投标保证金（需投标人协助办理退还手续）。 安全要求：无安全生产责任事故，满足安全操作规程和招标人的安全管理规定。 标准化要求：水运标准化施工参照中华人民共和国交通部 2013 年印发的《公路水运工程施工安全标准化指南》执行。 投标人所提供的资料必须真实，否则，一经查实有造假行为，取消投标资格、没收投标保证金、媒体通报。 开标时，法定代表人须携带有效身份证原件及法定代表人资格证原件参加开标会议；若法定代表人授权代表参加则应携带授权委托书原件及有效身份证原件。招标人和招标代理机构核验身份证件，以证明出席开标会议；不能提供有效证件视为未参加开标会议。 |
| 12 | 报价注意 | 主要设备及零部件的应注明品牌、型号、规格、性能、厂家（若为进口材料则应注明是否能在国内买到）。设备零部件以清单备注说明为准。 主要设备及零部件以满足工程质量为基本原则，不宜标准过高或以次充好。 设备若存在组装，投标人应予以详细备注，否则可能会影响评标打分。 |

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分 100 分） | 工程技术方案书： 35 分 项目管理机构： 20分 投 标 报 价 ： 30分 其他评分因素： 15分 |
| 2 | 评标基准价计算方法 | （1）有效报价个数＜5 时，取 其算术平均值作为评标基准价； （2）5≤有效报价个数＜10 时， 去掉 1 个最高值和 1 个最低值 后，取其他投标价的算术平均值 作为评标基准价； （3）10 ≤ 有 效 报 价 个 数 ＜ 20 时，去掉 2 个最高值和 2 个最低 值后，取其他投标价的算术平均 值作为评标基准价； （4）有效报价个数时≥20，去掉3个最高值和3个最低值后，取其他投标价的算术平均值作为评标基准价； |
| 3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价，取正数。 |
| 4 4 | 工程技术方案书评分标准 （35 分） | 内容完整性 （2 分） | ①工程技术方案书内容完整，得基本分 1.2分； ②根据工程技术方案书编制的科学合理性酌情加分； ③本项满分 2 分。 |
|  |  | 工期、质量目标（3分） | ①满足招标基本要求的工期、质量目标得1.8分； ②工期每提前10天得0.2分； ③本项满分 3 分。 |
|  |  | 施工场地布置 （2 分） | ①有较为合理的施工场地布置得 1.2 分； ②根据施工场地布置情况酌情加分； ③本项满分 2 分。 |
|  |  | 工艺流程及工程施工的重点、难点分析和解决方案以及安装方案（5 分） | ①具有基本的工艺流程描述，工程施工的重点、难点分析和解决方案以及安装方案（基本符合本项目设计要求得 3 分； ②根据工艺流程及工程施工的重点、难点分析和解决方案以及安装方案（内容完善程度及合理化程度等酌情加分； ③本项满分 5 分。 |
|  | 工程技术方案书评分标准 （35 分） | 施工进度计划和各阶段工期的保证措施（5分） | ①具备合理的施工进度计划和各阶段进度的保证措施，并满足工期要求得 3 分； ②根据施工进度计划和各阶段进度及保证措施的完善程度及合理化程度酌情加分； ③本项满分 5 分。 |
|  |  | 设备及零部件供应和检验 （3 分） | ①设备及零部件供应满足施工进度要求、检验合规1.8分； ②根据设备及零部件供应的安排合理程度酌情加分； ③本项满分 3 分。 |
|  |  | 施工技术措施 （3 分） | ①施工技术措施符合工程实际，能够满足本项目需求得1.8分； ②根据施工技术措施的先进程度酌情加分； ③本项满分 3 分。 |
|  |  | 施工质量保证措施（3 分） | ①施工质量保证体系和保证措施基本合理得 1.8 分； ②根据施工质量保证措施的完善程度及可行性酌情加分； ③本项满分 3 分。 |
|  |  | 施工安全保障措施 （2 分） | ①施工安全保障体系、保障措施基本合理，有各类针对性安全预案得 1.2分； ②根据施工安全保障措施的完善程度酌情加分； ③本项满分 2 分。 |
|  |  | 文明施工与环境保护措施 （2 分） | ①文明施工及环境保护方案完整可行得 1.2 分； ②根据项目所处位置，有针对性专项预案和措施酌情加分； ③本项满分2分。 |
|  |  | 培训计划 （2分） | ①培训计划可行得 1.2 分； ②根据培训计划的合理性、科学性酌情加分； ③本项满分2分。 |
|  |  | 后期维护服务计划 （2分） | ①服务计划可行得 1.2 分； ②根据服务计划的周全性、可操作性酌情加分； ③本项满分2分。 |
|  |  | 合理化建议 （1分） | ①基本得分0.6 分； ②根据建议的可行性、合理性酌情加分； ③本项满分1分。 |
| 5 | 项目管理 机构评分标准 （20分） | 项目经理任职资格与业绩 （10 分） | ①满足最低要求得5分； ②自2012年1月1日以来，每增加1项合同额不少于300万元的已完水工船闸工程自控工程施工业绩，加1分，本人在已完工项目中担任项目经理或技术负责人均可。担任项目经理的，应提供中标通知书、合同协议书、交工或竣工验收证书原件（能够证明其业绩），时间以交工时间为准。担任技术负责人的，应提供中标通知书、合同协议书、交工或竣工验收证书原件（能够证明其业绩），时间以交工时间为准。如以上业绩证明材料未写明技术负责人，还应提供业主或质量监督机构的证明原件。 ③本项满分10 分。 |
|  |  | 技术负责人任职资格与业绩 （5 分） | ①满足最低要求得 3 分； ②自 2012 年 1 月 1 日以来，每增加 1 项合同额不少于 300万元的已完水工船闸工程自控工程施工业绩，加 0.5 分。本人在已完工项目中担任项目经理或技术负责人均可。担任项目经理的，应提供中标通知书、合同协议书、交工或竣工验收证书原件（能够证明其业绩），时间以交工时间为准。担任技术负责人的，应提供中标通知书、合同协议书、交工或竣工验收证书原件（能够证明其业绩），时间以交工时间为准。如以上业绩证明材料未写明技术负责人，还应提供业主或质量监督机构的证明原件。 ③本项满分 5 分。 |
|  |  | 其他主要人员任职资格与业绩 （5 分） | ①满足最低要求得 2 分； ②其他人员中，具有相关专业中级及以上技术职称的，每人加 0.5分；（应提供职称证书原件） ③本项满分5分。 |
| 6 | 投标报价 评分标准（30 分） | 投标报价得分计算公式： （1）若评标价>评标基准价，则评标 价得分=P-偏差率×100×E1； （2）若评标价≤评标基准价，则评标 价得分=P-偏差率×100×E2； | E1= 0.6 E2= 0.4 P=30 |
| 7 | 其他评分标准（15 分） | 企业业绩 （10分） | ①满足最低要求得 5分； ②自 2012 年 1 月 1 日以来，每增加 1 条合同额不少于 300万元的已完水工船闸工程自控工程施工业绩，加 1 分；（应提供已完工工程中标通知书、合同协议书、交工或竣工验收证书原件。时间以交工时间为准。并提供业主联系方式，如有业主的完工评价更好） ③本项满分10 分。 |
|  |  | 企业获奖业绩 （3 分） | 自 2012 年 1 月 1 日（以获奖证书时间为准）以来，企业所承建的自控工程获得省部级及以上的优质工程奖每个奖项得1 分，本项最高得 3 分。（应提供证书原件或网络截图或复印扫描件，评标委员会进行核实。） |
|  |  | 企业荣誉 （2 分） | 投标人近三年（2014 年 1 月 1 日至今）获得过施工企业信用评价 A 级及以上的得 1 分；近三年（2014年 1 月 1 日至今）内获得国家级重合同守信用企业的得 1 分。其余不得分。（应提供证书原件或网络截图或复印扫描件，评标委员会进行核实。） |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会随机抽取确定。

2.评审标准

2.1 分值构成

（1）工程技术方案书：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.4 评分标准

（1）工程技术方案书评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会根据投标公告中投标人资质要求对投标人进行初步评审。如有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理。

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格对投标人具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理，并没收投标保证金。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价额小数点有明显错误的除外。

（3）按招标文件规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时唱标单文字报价的，签订合同时以修正后的最终投标报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价；若修正后的最终投标报价大于开标时唱标单文字报价的，签订合同时以开标时唱标单文字报价为准，同时按比例修正相应子目单价或合价。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按评标办法前附表量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按评标办法前附表（4）中规定的评审因素和分值对工程技术方案书计算出得分A；

（2）按评标办法前附表（5）中规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按评标办法前附表（6）中规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按评标办法前附表（7）中规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低 于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供应 的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标 人以低于成本报价竞标的，其投标作无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3 中标人在收到中标通知后，在中标通知要求的时间内与招标人签订合同。招标人不向任何投标人解释中标与未中标的理由。

二、 招标范围：

万年闸复线船闸自控系统、船闸视频监控监控系统、船闸信息管理系统的主辅材料、设备的采购、运输、安装，应用软件编制、系统调试、试运行、验收以及其他相关技术服务。

三、 招标人式：

- 固定综合单价招标。

- 根据工程实际情况招标人会将本招标清单交由  1  家投标人实施。

- 以招标人最终确定的单价为分包合同单价，工程量暂定。

- 如工程施工中结构形式发生变化，需要重新招标或议价确定单价。

四、 工期要求：

1、工期目标： 180 天（按照招标人总体施工进度要求进场，工程施工可能不连续，工期随整体工程施工进度而定）。

2、如中标人未完成招标人规定的月度生产任务，缴纳违约金5000元。 若连续两个月未完成招标人规定的生产任务，招标人有权对该队伍承包工程量进行分割。若三个月未完成招标人规定的生产任务，招标人有权对该队伍清理出场。招标人另行规定的除外。

五、  质量要求、安全要求：

质量目标： 完工验收质量合格且符合《水运工程质量检验标准(JTS257—2008)》的标准。

安全生产目标： 安全无事故，满足安全操作规程和招标人的安全管理规定。

- 采购

所有用于工程的设备和材料均为中标人采购，设备的选型应符合图纸和业主招标文件中规定的质量、规格和性能，遵循的主要技术标准按照图纸设计说明明示的标准与规范以及业主招标文件中自控系统、船闸视频监控监控系统、船闸信息管理系统技术标准和要求执行，优先顺序图纸大于业主招标文件。（另附图纸设计说明及业主招标文件中相关技术标准和要求）。

中标人保证其设备经过正常安装、正常操作和保养，在设备寿命周期内运转良好。中标人自行选择运输方式将所有材料和设备运送至现场，并承担相应责任和风险。

设备进场前需向招标人提供合格证书，并需经过招标人检验，如发现设备的质量或规格与图纸规定不符或与投标人投标文件注明的规格等不符，或证明有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合格的材料，招标人有权要求其更换设备，并保留索赔的权利。

- 施工

中标人保证施工设备和人员按照招标人要求组织进场。

中标单位必须具有合格有效的安全生产许可证，中标人实际的项目经理必须与投标书一致，不经招标人许可不得更换，项目经理需在已完项目中担任过项目经理（含副职或项目技术负责人）。项目经理未经招标人批准不得擅自离开现场，在项目经理得到招标人同意离开现场后，必须委托其项目副经理或其他有能力对现场进行管理的人员负责现场的管理，并能执行项目经理的权利和责任。

在工程施工过程中，中标人所雇佣的相关技术人员应有行业的专门技术并有与其一致的技术证件，实际施工前报招标人审查，确保工程的施工质量。

施工过程中，中标人应做好与同一区域内其他施工队伍和万年闸一线船闸的协调工作，包括闸阀门工程、启闭机工程等。

- 调试和验收

中标人负责系统的调试，所有调试和提供的相关服务均已包含在综合单价中。调试前应提交详细的调试大纲，调试方案需得到招标人、监理人、业主的批复，并与闸阀门、启闭机系统进行有效协调。投标人应充分考虑新老船闸系统间的交融，报价时考虑此相关调试协调的费用在相应单价内。

- 培训及技术服务

中标人在施工完成并联合调试后，应将船闸使用单位的相应管理人员、操作人员进行现场和室内培训，直至管理、操作人员熟练掌握操作规程及日常故障处理为准，另提供相应材料设备合格证或质量保证、操作说明书原件三份，并在保修期间，免费提供技术服务支持。保修期外，若有需维修的任务，中标人必须积极响应，3天内必须答复或现场处理，此时其维修服务为有偿服务。

工程资料协助招标人编制表格及竣工图纸，整理后经招标人审核、监理签字，原件三份。

5、 保修期

质保期：2年，起算日为该分项工程交工验收并联合调试完毕合格日。

缺陷责任期：1年，起算日为整个万年闸复线船闸工程竣工日。两者以最长时间为准。

六、 现场管理及安全文明施工要求：

1、服从招标人管理，现场管理及安全文明施工达到中建筑港集团有限公司“CI”标准，中标人做好排污、扬尘控制，杜绝漏洒材料。因中标人环保措施不当（例如：扬尘污染、排放污染、土石方污染道路等）造成的一切损失由中标人承担。因中标人安全文明施工投入不到位，招标人按要求给中标人投入的设备、人员的费用由当期计量中扣除，中标人需无条件接受。如投标人中标，则无条件接受招标人关于农民工工资支付实名制的相关管理制度，并承担可能因此增加的费用。

2、参加施工的工人确保 100％为合同制工人，并为职工进行体检，进场后上交职工体检报告。中标人须按有关规定向当地劳动保险部门缴纳劳动用工保险。中标人在施工期间必须将本工程施工工人月工资表报招标人劳务管理部门备案，以此作为月度付款的依据。若虚报、瞒报，项目部将对本月预结算不予支付。中标人进场后半月内与项目部签订安全生产协议，并自行负责办理外地入住暂住证。若中标人未按照上述要求进行办理，招标人将为中标人代为办理，并按照1.5倍的费用从计量支付款中扣除。

3、中标人必须按招标人要求配备安全生产管理人员，持有合格有效的安全员证书，并将相关证书报招标人劳务管理部门备案。中标人应对施工现场的供电、消防、水下作业以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报招标人、监理人审查同意。招标人或监理人的认可不能免除中标人所应承担的责任。

4、为了共同做好联防治安工作，给现场创造一个良好安定的施工环境，中标人凡是参加该工程的施工人员必须登记，编制花名册及身份证复印件一式二份报招标人审批，经招标人批准的人员方可参加施工。中标人向招标人承诺，一切纠纷（含工资）、安全事故等与中标人有直接关系，由中标人承担全部责任，与招标人无关。若因第三方原因造成人员伤亡、机械设备停工等损失，不向招标人提出赔偿或主张权利,给招标人造成的任何损失及引起或导致招标人支出的任何费用均由中标人承担。

5、中标人必须按照招标人的要求配备现场负责人、技术主管、技术员、每50名工人至少配安全员1名（执安全C证）、资料员、造价员、电工（执证）、试验员（执证）和测量人员、外协人员等主要管理人员，其中现场负责人、技术主管、技术员、安全员、电工不得兼职。中标人必须配备资料员和造价员，负责预结算资料的整理上报和协助项目部进行工程资料的整理制作，若中标人预结算申请上报不及时或不合乎要求，一切责任中标人自负。工程资料由项目统一做，中标人出人配合，若工程资料不合格或未及时完成影响工程验收或影响对中标人的预结算，责任中标人自负。

6、中标人自行管理本单位职工，若因管理不善出现人员责任问题，中标人自负。

7、中标人各机械设备车辆运行中应严格遵守交通规则，事故自理。

8、中标人负责施工用临时场地地坪硬化（包括人工、机械等）、管线布设、房屋建设等，招标人负责提供临时场地、建设施工方案及地坪砼。

9、中标人负责所有施工工序的报验、试验工作，报验过程中监理提出的问题需按要求及时整改，如不整改再次报验，每出现一次缴纳违约金1000元。中标人按照招标人的要求，按时完成所承揽工程的施工资料，每延迟或缺失一份资料，招标人按照200元/份收取中标人违约金。

10、由于施工影响附近村民、破坏周边环境及公共设施而发生的一切问题由中标人负责处理，招标人可以配合协调，但发生的费用全部由中标人承担。

11、由于分包施工产生的当地关系的协调处理由中标人自行解决，过路过桥等因机械通行产生的协调及费用由中标人负责。

12、中标人住宿、生产生活用水、用电自行考虑，此费用已包含在综合单价中。中标人若从第三方设置的配电箱接电，必须经过招标人的许可方可接电，费用由中标人和第三方协商；中标人若使用自发电，油差等费用不予补偿，油费由中标人承担。若使用招标人临电，则需挂表使用，每度1元，电损双方协商一致确定。提供箱变低压侧0.4Kv输出口，其他用电设施均由中标人负责。

13、中标人中标后及时组织人员对图纸进行会审，对发现的问题及时上报招标人，可优化施工图纸、方案。

14、本招标工程内所有开发的软件均需要与业主现有船闸的管理平台完美对接。所有开发的软件知识产权均归工程业主所有。

七、材料、机械设备管理要求

1、本工程所需用的机械设备、小型机具、辅助材料等设备由投标人自行组织，费用包含在报价中，机械设备附件、安全防护设施齐全，必须有合格有效的产品合格证、生产许可证，特种设备必须具备有效的检验检测证书。中标人所购材料需经招标人进场验收合格并签订验收单后方可使用，否则所发生的一切费用由中标人承担。

2、机械设备的日常保养、燃油、保管由中标人负责，保证设备保持良好状态。

3、中标人机械设备必须经过招标人、业主和监理验收合格后方能进入现场，中标人进入现场的机械设备未经招标人同意不得撤离或撤换。

4、中标人设备需要喷涂统一标识的，费用由中标人承担。

5、限额领料的约定：若有招标人供材，招标人供应的材料只供本合同作业范围内专用，中标人不得挪用或擅自处理，否则中标人按照被挪用材料购买时价格（若此价格低于发生期的市场价格则按照发生期的市场价格计算）的120%向招标人支付赔偿金.招标人供应材料按招标人给定的消耗量限量供应，中标人不得超消耗量用料。中标人如超招标人规定用甲供材时，超量部分按甲供材料价(如果发生期市场价高于甲供材料价则按市场价计算)的120％从中标人结算款中扣回。

6、施工过程中的设备及零部件供应方式：无甲供。

八、 投标报价内容及工程款支付：

1、 投标报价内容：

1）中标人自行建设自用临建设施，并承担费用，建设需经招标人同意按照统一标准进行建设。

3）中标人生活自用及施工用水、用电全部由中标人承担。

4）中标人根据现场施工需要，自行负责施工用电线等必备用电设备。

5）中标人自行配备劳动防护、施工防护用品。

6）中标人施工报价内容为：完成施工所需工作内容包括但不限于2）、3）、4）、5）、5）条所述内容。

2、 报价方式及说明：

1）报价采取工程量清单式报价，单价为固定综合单价，本工程为老项目，招标人仅要求中标人开具3%的增值税普通发票，签订合同时清单约定为价税分离形式，税金明确为3%。包括根据施工现场条件按合同规定的工期和技术、质量、安全、文明环保等要求实施并完成本工程所需的所有费用。包括但不限于调遣费、人工费、材料费、机械使用费（含进出场费）、水电费、临设费用、现场清理费（含配合招标人迎接上级部门检查的现场清理费）、试验检测配合费、税费、利润、管理费、定额费、建管费、环保费、施工风险费、保险费、政府收取的资源税费等其它规费和所有其他可能发生的费用。甲乙双方承诺不因市场人工、机械、材料价格的波动及施工措施、施工环境变化等而对合同价格进行下调或上调。

本单价为投标人在充分理解了图纸、材料损耗、材料涨价、现场实际情况等所有相关资料情况下作出的固定综合单价。

2）报价工程量：详见清单

其余工作均不另行报价，费用全部包含在以上报价中。

3）工程实施期间合同单价不随任何情况而调整。

3、计量规则

总价包干，即：按照现有图纸进行包干施工。若施工中图纸有变化，则按照图纸变化确定变化部分工程造价并对合同包干价进行调整。若无变化，则合同价不变。

4、工程款支付

计量工程款=有效工程量*综合单价。

工程款支付方式：无预付款

付款分三个节点：设备进场并验收合格后，付款至30%；安装施工完毕付款至60%；联合调试合格付款至90%。施工完成后中标人向招标人报送结算，待结算最终审定完成后30日内提供至最终结算额的对应发票，招标人收到中标人发票并在业主支付款到位后10个工作日内根据业主付款情况，3个月内付至审定额应付款项的95%，剩余5％作为工程质量保证金。每次付款时，中标人必须按实际情况，准确填写发票项目以及相应完税证明材料。因中标人发票填写有误，造成招标人增值税抵扣税额损失的，由中标人全额进行赔偿。中标人未能按合同要求提供增值税发票的，除承担相应税额损失外，还应承担发票金额 30%的违约金。

九、变更管理办法：

原则上不存在变更，如确需变更根据招标人或招标人的上级单位要求，根据双方协商另行确定变更项目的单价。中标人为了便于组织施工、赶工，或为了施工安全，避免干扰等原因需采取相应的技术措施，而提出的局部变更设计，须得到监理人和招标人批准，由此而增加的费用应由中标人自行负担。

十、履约保证金和投标保证金和其他保证金

1、投标人在递交投标文件前需缴纳 拾万 元的投标保证金，必须以投标人账户打入招标人指定账号（不接受个人汇款）。

- 投标人中标后签订合同时缴纳 合同额（扣除招标人管理费）的百分之四取万整 履约保证金（在支付工程款时分两期等额扣留），对于未中标投标人招标人将在公布中标结果后30天内退还投标保证金。

3、为保证施工安全，中标人应按签订合同工程价款的2%作为安全风险抵押金（只约定在未付款中保留，并不在已付款中扣留），若造成重伤一人的安全事故，扣除安全风险抵押金50%；若发生死亡安全事故，安全风险金全部扣除。扣除安全风险抵押金并不免除中标人应承担的其他后果及责任。

十一、 其它要求：

1、中标人接到招标文件后自行勘察现场。

2、投标费用：投标人应自行承担投标期间编制标书和递交标书等全过程所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、中标人一旦签订合同，若因中标人的人员数量、机械设备等原因造成工期拖延，招标人将根据实际情况对中标人收取违约金、另行组织人员等措施，直至更换劳务队伍，由此造成的全部责任及损失由中标人承担，并无条件退场，对已完经验收合格的工程量按70%结算，其余30%款项作为中标人的违约金。

4、 中标人自有人员、机械设备、从事危险作业人员意外伤害保险费用和安全生产费用由中标人按政府文件和业主规定、要求办理，费用由中标人承担。安全生产费用投入和使用要符合招标人要求和管理。中标人提供的机械设备必须手续齐全，符合政府各部门的规定，有特殊要求的工作人员必须按照规定持证上岗，由此发生的一切问题，由中标人自行解决并承担费用。如果因此耽误招标人的工期或者造成招标人损失由中标人负责。

5、中标人必须严格遵守各项国家、地方政府及主管部门办法的安全法律法规，安全操作规程和招标人的安全管理规定，确保施工安全。中标人应在现场设置安全管理机构并派驻专职安全员。

中标人对现场安全全面负责，如发生人身或设备安全及环境污染和职业健康等事故，或者给第三方造成损失，由中标人负责处理，与招标人无关，由中标人承担全部后果及责任。若给招标人造成损失，由中标人负责赔偿。

6、质保金：质保金为结算值的5%，如无质量问题，待业主返还质保金后，招标人在三个月内将该保证金无息返还中标人；如有质量问题，应在招标人要求的合理期限内修复。中标人未组织修复，或者逾期修复的，招标人有权另行委托他人维修。相关维修费用招标人有权从质保金或招标人应付款项中直接扣除，超出部分由中标人另行支付。

7、中标人向招标人报送的投标书于密封处必须加盖单位印章，否则无效。中标人递交投标书时，请务必返还本招标文件（招标文件加盖投标人单位印章）。投标文件有投标人的落款处应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

8、中标人不得以任何形式或理由将中标工程转包。

9、中标人一旦送交标书，不论承诺与否，均被视为全部接受招标文件的内容。

10、本招标书的要求作为劳务施工合同的主要条款；若中标人在签订合同时不予承认，招标人可另外选择中标人，并由原中标人承担相应损失且没收投标保证金。

11、发生下列情况之一，投标保证金将归招标人所有。

（1）参与招标后投标人撤回报价或者退出公开招标活动的；

（2）开标后投标人撤回全部或者部分投标文件的；

（3）损害招标人合法权益的；

（4）投标人向招标人提供不正当利益的；

（5）经评标小组认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的;

（6）中标人未按照招标文件规定签订合同或者未按照招标文件规定提供履约保证金的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

十二、 投标文件格式见附件一

十三、附则：

贵单位若有意合作，请按以上要求向招标人报送投标书，逾期招标人将不予接受；招标人将对各投标人的答复进行认真评审，并将择优在当天与投标人进行进一步的洽谈，直至签订意向协议及合作合同。

后附劳务分包合同基本文本，请各投标单位认真阅读，该合同条款将在签订合同时使用。

招标人对未中标人不作任何解释。

附件一：评分表

招标评分表

开标时间：＿ 年＿月＿日＿时＿分

| 单位 | 工程技术方案书 （A:35分） | 项目管理机构 （B:20分） | 投标报价 （C:30分） | 其他评分因素 （D:15分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：	记录人：	监标人：

年	   月	   日

附件二：

问题澄清

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）	施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于	日	交至	（评标室）。

评标委员会负责人：   	（签字）

年 	月	 日

问题的澄清

编号：

(项目名称）施工招标评标委员会： 问题澄清通知

（编号：	）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人： 法定代表人或其委托代理

人：	（签字）

年   月   日

附件三：

中标通知书

（中标人名称）:

你方于	（投标日期）所递交的	（项目名称）	标段施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：		元。

工期：	个月。

工程质量：符合	标准。

项目经理：	（姓名）。

请你方在接到本通知书后的	日内到	（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：	      （盖单位章）

年	 月	  日

附件四：

中标结果通知书

（未中标人名称）:

我方已接受	（中标人名称）于	（投标日期）所递交的	（项目名 称） 标段施工投标文件，确定	（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：	          	（盖单位章）

年   月   日

附件五：投标文件格式

京杭运河万年闸复线船闸工程A标段

自控、信息管理、视频监控系统工程

投

标

文

件

项目名称：京杭运河万年闸复线船闸工程A标段

投标单位：                         （盖章）

日    期：

目录

- 授权委托书…………………………………………………………………………………………

- 投标承诺书…………………………………………………………………………………………

- 投标报价书…………………………………………………………………………………………

- 工程量清单…………………………………………………………………………………………

- 企业基本情况信息表………………………………………………………………………………

- 主要工程业绩………………………………………………………………………………………

- 拟投入本工程主要管理人员清单…………………………………………………………………

- 拟投入本工程的机械设备…………………………………………………………………………

九、工程技术方案书……………………………………………………………………………………

一、授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托             （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加
             （招标单位）的                     工程的投标活动。代理人在开标、评 标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：          年龄：

单位：                  部门：          职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：      年    月    日

注意：后需附双方身份证复印件

二、投 标 承 诺 书

中建筑港集团有限公司：

(投标单位)于   年   月   日(投标时间)参加        工程项目的投标。若我单位有幸中标，特作出如下承诺：无条件服从招标人管理，严格执行招标人决定。若在施工过程中不能满足招标人要求，承诺无条件退场，并积极配合其他队伍进场施工，绝不影响项目正常进展。如果给招标人造成损失，承诺承担全部损失费用，相关费用从我方已完工工程结算中扣留，不足部分由我方补齐。我单位将全力作好项目管理工作，确保按期保质地完成本项目工程实施的所有相关工作，若违背承诺，我单位甘愿接受招标文件规定的任何处罚条款。

投标单位(盖章)：

授权委托人(签字)：

年   月    日

三、  投标报价书

中建筑港集团有限公司：

我单位通过详细分析招标文件、图纸等资料以及熟知现场情况后，经过慎重研究分析后决定：

我单位对                  工程投标报价为：¥            元（大写：--------）（后附投标报价清单，综合单价以此报价单为准，任何情况下不做调整，工程量为暂定量，以实际发生为准）。

投标单位(盖章)：

授权委托人(签字)：

年   月    日

四、工    程    量    清    单

注：表中工程量为暂定量，最终结算以招标人批复后的实际完成工程量为准。见excel版本。

五、企业基本情况信息表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人身份 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 | 附后 |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数 |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1、后附公司相应材料复印件（营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证及安全生产许可证）

2、《增值税一般纳税人资格登记表》或《增值税一般纳税人资格证书》或加盖了“增值税一般纳税人”长形条章的税务登记证等

六、主要工程业绩

| 工程名称 | 承包项目 规模 | 承包项目 内容 | 工程 质量 | 开竣工 日期 | 业主单位 名称 | 联系人 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）

七、拟投入本工程主要管理人员清单

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 人员具备的施工经验 | 所持证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：所持证书名称包括特殊工种、试验员、安全员证书等，所有证件的复印件必须附后。

投标人（盖章）：

八、拟投入本工程主要设备清单

| 设备名称 | 型号、产地国 | 功率、吨位、容积 | 数量 | 设备寿命(年) | 已使用年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |

投标人（盖章）：

劳务队最少需配备设备及模板要求

| 设备名称 | 型号、产地国 | 功率、吨位、容积 | 数量 | 设备寿命(年) | 已使用年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |

九、工程技术方案书

附件：合同初步版本，以招标人最终版本为准。

工 程      分 包 合 同 书

招标人（全称）：万年闸复线船闸项目建设办公室

中建筑港集团有限公司

中标人（全称）：

鉴于招标人已经总承包（具体形式根据情况调整）             工程，经招标人依规进行的招议标工作，中标人作为中标的劳务（专业）分包单位，根据国家、行业、地方相关法律法规及招标人相关规定，甲、乙双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就以下施工事项协商一致，于青岛市市北区签订本劳务（专业）分包合同。

一、工程名称、地点及承包范围

工程名称：

工程地点：

工程劳务（专业）分包施工范围：

二、施工工期及进度

1．中标人施工人员、设备进场日期：  （具体日期）

（中标人进场的施工人员名单和设备清单于本合同签订后中标人进场前10天报招标人作为本合同的附件）

2．开工日期：  暂定（要有具体时间），实际以书面通知为准

3．竣工日期：  （要有具体时间）

4．合同工期总日历天数       （要有具体天数）

5．形象进度及阶段工期要求：      （如果有，要有具体时间和具体要求）

三、质量验收标准及要求

1．本工程质量标准经双方同意达到：                      标准

2．中标人必须严格按照业主要求及相关的工程规范、规程及标准进行施工，并接受招标人及监理的监督。

3．中标人在施工过程中必须遵守的其他规定及要求：

四 、合同价款、支付比例及质量保证金

1．合同价款（人民币）：工程劳务（专业）分包合同总价***元（含增值税），其中，不含税价**元，增值税**元 （ 大 写 ）  （如果是暂定，应注明：以最终审定的结算值为准）

2．付款方式以招标文件约定为准。

3．合同价款支付方式：转账支票、网银支付或者银行承兑汇票（招标人不负责贴现）。

4．施工过程中的材料、机械供应方式及要求：（必须列明双方所负责的材料机械划分）                                                 。

5．招标人预留中标人结算审定值的    ％做为本工程的质量保证金。招标人与业主签订的总包工程的质量保修期为整体工程竣工后    年，待总包工程的质量保修期满业主返还质保金后，中标人施工的工程若无质量问题且足额提供符合要求的增值税发票后，招标人在    个月内将该保证金无息返还中标人；保修期间，若中标人施工的工程出现质量问题，中标人自招标人通知之日起    日内组织维修，并在    日内或招标人要求的合理期限内修复。中标人未按约定组织修复或者逾期修复的，招标人有权另行委托他人维修，相关维修费用招标人有权从本合同约定的质量保证金中或招标人应付未付款项中直接扣除，并加收维修费用的20%作为协调管理费，不足部分由中标人另行支付。

6．中标人在合同签订的同时提交给招标人履约保证金（履约保函）   万元（经招标人同意，中标人也可以在首次收取进度款时由招标人在支付时扣除），若中标人不按合同约定履行，此保证金归招标人，但不免除中标人应承担的其他后果及责任。

若中标人按合同约定履行完毕，则工程验收合格后15日内招标人将此履约保证金（履约保函）无息返还中标人。

7．中标人在本合同签订后三日内，按签订合同价款的2%向招标人支付安全风险抵押金，若造成重伤一人的安全事故，扣除安全风险抵押金50%；若发生死亡安全事故，安全风险金全部扣除。扣除安全风险抵押金并不免除中标人应承担的其他后果及责任。

若无安全事故发生，招标人在中标人施工的工程结束后15日内将安全风险抵押金无息返还中标人。

五、价款结算

1．本合同价款结算工程量为：招标人仅对中标人完成并符合计量规则的合格工程进行计量，对因中标人原因造成的返工工程量不予计量。

工程结算价格按以下标准计算：

在单价（总价）中包括中标人根据施工现场条件按合同规定的工期和技术质量、安全、文明环保等要求实施并完成本工程所需的所有费用，包括但不限于调遣费、人工费、材料费、船机使用费（含进出场费）、安全措施费、水电费、临设费用、现场清理费（含配合招标人迎接上级部门检查的现场清理费）、检测费、税费、利润、管理费、环保费、施工风险费、办理各种施工许可证的费用、保险费、政府收取的资源税费等其它规费和所有其他可能发生的费用。甲乙双方承诺不因市场人工、机械、材料价格的波动及施工措施、施工环境变化等而对合同价格（单价）进行调整。

在施工过程中如出现零星项目由招标人与中标人另行协商单价。

实际价款变更金额超过合同价款10%的，双方应另行签订补充协议，否则，双方一致同意超出部分不予结算及支付。

2．工程量计算规则：                               。

甲供材料：

损耗的约定：  ；超出损耗部分，招标人按照购买价的120%从中标人结算中扣除。

甲供材的废旧物资(如钢材下脚料等)归招标人所有。

3．中标人施工内容完成且验收合格后      日内，由中标人编制结算并附相关资料报招标人审核，每延迟一天中标人承担合同价款的千分之一的违约金。

4. 中标人必须如实上报结算，中标人上报结算超出审定值5％部分，中标人承担超过部分5％的审计费用，在中标人结算中直接扣除。

5．工程结算须经招标人项目部、二级单位初审后报招标人集团公司终审，最终结算加盖“中建筑港集团有限公司工程结算专用章”方可生效。

六、甲乙双方的权利、义务及责任

（一）招标人

1.招标人指定              为招标人现场负责人，接受招标人委托，处理与现场的相关事项。

2．负责向中标人提供现场图纸           份。

3．负责向中标人进行工程技术交底，但不免除中标人对设计图纸未全面领会的责任。

4．负责下达施工进度计划，招标人可根据生产进度需要采取赶工措施，中标人应予以服从和配合。

5．招标人有权依据国家法律法规和招标人的规章制度对中标人实施管理。

6．招标人有权对中标人提供的所有材料、设备进行检查和检验，对招标人认为该材料、设备检验的结果不符合要求的，招标人可以拒绝使用。中标人应在招标人要求的期限内对被拒绝的材料、设备进行更换。

招标人所供物资到达现场时，由甲乙双方共同验收，如发现质量与数量问题，由招标人负责处理。

（二）中标人

1．中标人指定              为中标人项目负责人，接受中标人委托，全权处理本工程相关事项。中标人项目负责人未经招标人同意不得更换。中标人负责人必须长驻工地现场，离岗必须向招标人项目经理请假，未经批准不得脱岗，若不请假私自脱岗，中标人每天支付1000元违约金。招标人有权对中标人现场不称职人员提出更换、清退。

中标人应配齐项目施工相关人员，包括但不限于以下人员：现场负责人、技术主管、技术员、安全员、电工、起重指挥工、等。安全员、特殊工种必须持证上岗，证件复印件报招标人备存。

2．中标人开工前必须向招标人提交一份详细的工程技术方案书，由招标人审查批复后实施。中标人在施工过程中应严格执行招标人制定的各项技术、质量和科研管理制度。

3．中标人至少应将投标或洽谈文件所报施工机械在规定的时间内安排到工地，保证如实提供用工人员的名单、人数，并在进场一个月内为所有施工人员办理人身意外伤害保险和为设备办理相关保险，将办妥的保险单复印件报招标人留存。未经招标人同意，中标人擅自将主要施工机械移往他处，则被视为违约。

中标人提供的船机设备必须手续齐全，符合招标人及政府相关部门的相关规定。

中标人所使用的船舶必须为具有齐全真实有效证书的海船，并符合海事、船检部门的要求；船员及证书的配备必须符合要求；所有施工船舶必须在项目所在地海事部门备案。否则招标人有权解除合同，且中标人须赔偿招标人的损失。（此条款视项目情况添加）

4．中标人应建立建全质量管理体系，确保工程质量，对施工工程经自检合格后，向招标人报验。

5．中标人必须遵守国家的法律法规和招标人的质量、环境和职业健康安全管理体系文件的规定，接受招标人人员的管理和监督。招标人下达的各种规章制度及文件中标人必须执行。

6．1）严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按操作规程施工，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。

2）负责中标人人员、设备的安全，如发生人身或设备安全及环境污染和职业健康等事故，由中标人负责处理，与招标人无关，由中标人承担全部后果及责任。若给招标人造成损失，由中标人负责赔偿。

3）中标人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育（要有书面记录），并对他们安全负责，不得要求施工人员违反安全管理规定进行施工。

4）杜绝与生产无关的人员到施工现场，因此造成任何安全事故，均由中标人负责。

5）中标人应在需要安设安全警示标志的地方设置安全警示标志，并采取切实有效地防护措施，如因未安设安全警示标志、安全警示标志失灵或保护措施不当，因此造成任何安全事故，均由中标人负责。

7．中标人人员应遵纪守法，尊重乡规民俗，保护环境，防止施工扰民，处理好与施工地民众的关系，由此造成的各种纠纷，由中标人负责处理，并承担由此产生的后果及责任，若给招标人造成损失，由中标人负责赔偿。中标人必须采取有效措施，保证施工不对周边环境产生影响，如果中标人施工给周边环境造成影响，给第三方造成损失，中标人负责承担第三方损失，并承担由此给招标人造成的一切损失。

8．中标人不得将本工程再分包或转包，否则，招标人有权将中标人清退出场，同时中标人向招标人支付工程价款的20%的违约金，并赔偿由此给招标人造成的一切经济损失，上述各项费用招标人直接从中标人工程价款中扣除，不足部分由中标人另行支付招标人。

9．中标人必须以自己（单位）的名义处理内、外部的经济及民事事宜，严禁冒用中建筑港集团有限公司及招标人分支机构、项目部名义与材料供应商及其他单位、部门等发生经济往来，否则，视为违约，中标人向招标人支付 叁万元/次违约金，并由中标人承担由此产生的一切后果及责任，若给招标人造成损失，由中标人负责赔偿。

10．中标人提交的各种书面承诺资料，均为本合同的组成部分，中标人必须执行。

11．负责保护已完工程处于完好状态，并维修、弥补所有的缺陷和不足，达到合同约定的质量要求。

12．招标人支付中标人的工程价款，中标人必须设立专用账户，保证专款专用于本工程并授权招标人随时予以查询。若中标人存在挪用工程价款情形的，招标人有权暂停支付工程价款，待中标人补足被挪用的款项后，招标人再予支付相应款项。因中标人挪用款项所产生的法律后果由中标人自行承担，给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

13. 中标人按月向招标人上报考勤表（须加盖中标人公章并由负责人签字）或按照招标人要求设置考勤机并遵守招标人的劳务人员实名制管理规定。招标人向中标人支付的款项，中标人要首先保证按时发放所有施工人员的工资，并将当月工资相关资料备份（工资表须有领款人的签字和捺印、加盖中标人公章并由负责人签字）报招标人留存。

中标人承诺：若因中标人的施工人员工资支付问题而影响到招标人时，招标人有权从应付中标人的款项中扣除相应费用，直接支付给施工人员；中标人若因此受到损失，由中标人自行承担；若因此使招标人受到损失，则由中标人负责赔偿。

14．由于政府、业主或不可抗力等原因造成的本工程停、缓建，甲乙双方各自承担自己的损失，不因此向对方提出索赔要求或主张权利。

15．中标人负责过程技术资料的整理，并按照竣工资料整理的要求向招标人提供完整的竣工资料   套。

七、违约责任

1．中标人施工工期达不到招标人要求，每拖延一天中标人向招标人支付人民币       元作为违约金，从中标人工程款中扣除。

2．中标人施工质量达不到约定的质量标准，中标人向招标人支付总工程价款5%的违约金并无偿整改达到约定的质量标准。

3．中标人施工发生质量问题，由中标人负全部责任，并负责赔偿由此给招标人造成的损失。

4．由于中标人原因或被招标人清退中途撤场，中标人已完成且经过招标人验收合格的工程量按照80%计量，其余20%作为违约金招标人无需再支付款项，中标人未完成或完成经招标人检验不合格的工程不予计量，且中标人要赔偿由此给招标人造成的损失。上述各项费用招标人直接从中标人工程款中扣除，不足部分由中标人另行支付招标人。

5．中标人施工必须满足招标人项目的总体施工进度计划，如影响招标人下道工序或造成招标人船机设备浪费（含招标人其他合作单位的损失），中标人应承担招标人相应损失。中标人进度缓慢影响招标人工期或发生严重安全、质量、环境污染和职业健康事故时，招标人有权终止本合同，收回剩余工程，另行组织施工，招标人为此发生的一切费用及直接、间接的经济损失，全部由中标人承担。

6．未经招标人同意中标人擅自停工，中标人每次应向招标人支付合同价款的3%作为违约金；擅自停工超过2次，招标人有权解除合同，中标人无条件退场；对招标人验收合格的已完工程量按上述第4条执行；由此给招标人造成的损失均由中标人负责赔偿。

7、如因中标人原因，导致业主、监理向招标人总部投诉，中标人应支付招标人违约金10000元/次，如因中标人原因造成媒体、新闻曝光等现象，中标人应支付违约金50000元/次，同时中标人应承担招标人直接、间接损失。

8、因中标人原因，造成与施工地民众、其他单位的纠纷（含法律诉讼、仲裁），除由中标人负责处理、承担由此产生的后果、费用及责任外，中标人应支付招标人违约金10000元/次，同时中标人应承担招标人直接及间接的费用。

9、如出现中标人施工人员投诉上访、媒体曝光等现象，中标人应支付招标人违约金20000元/次，并承担由此给招标人造成的一切损失。中标人承诺：无论何种情况，均不出现中标人所属劳务人员、材料设备供应等单位到招标人、业主、政府、建设行政主管部门或监理单位聚集、闹事等现象，每发生一次，中标人向招标人支付违约金10万元。

10、施工过程中，中标人必须对整个现场的各种操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责，与中标人有关联的施工人员、合作单位，除因招标人原因外，发生质量、安全事故及第三者责任、事故时，均由中标人负责处理并承担所有费用，若给招标人造成损失，由中标人承担。

11、中标人为（一般纳税人/小规模纳税人）,中标人保证其企业运行、经营、施工等的各种证照资质等在合同履行期间的合法有效性，否则，中标人按照合同价款的2%向招标人支付违约金，中标人除及时恢复其证照资质合法有效外，并承担由此给招标人造成的损失。

12．中标人违反本合同约定所应赔偿招标人的违约金、损害赔偿金或给招标人造成的损失，招标人有权从应付中标人的款项或本合同约定的履约保证金、安全风险抵押金、质量保证金中直接扣除，不足部分，由中标人另行支付。

13.对未经招标人许可，中标人私自处理招标人供应材料（设备）的，视为中标人违约；视情节轻重，中标人须承担不低于合同价款1%的违约金。

八、争议解决方式

因执行本合同发生的一切争议，甲乙双方协商解决，协商不成，向青岛仲裁委员会申请仲裁。

争议发生后，中标人应保持施工的连续，保护好已完工程，除非招标人同意停工或法院要求停工外，不得停止施工，否则视为违约。（如中标人停止施工，则中标人应在停工后5日内完成撤场，招标人有权将该中标人承接的分包工程另行委托其他方施工。）

九、其他约定事项

中标人确定                            为中标人确切联系地址，中标人保证该地址的正确性。招标人向该地址邮寄相关文件、材料的，中标人应予签收。中标人拒绝签收或无法送达的，视为招标人已尽到通知义务，有权据此要求中标人履行相应义务，承担相应责任。中标人承诺：招标人只要向此地址送达或邮寄相关文件、资料等，无论中标人是否收到或拒收，均视为中标人已经收到。

中标人承诺遵守招标人的劳务签证办理程序，签证必须经过包括并不限于招标人以下人员签字才能生效：具体经办的施工员、技术负责人、商务经理（负责人）、项目经理四人签字，缺任意一人视为无效。

如本工程发生涉及中标人的诉讼案件，招标人有权暂停支付工程款，待司法程序结束后再重新审核支付工程款。

未经招标人许可，中标人本合同项下的债权不得转让。否则，中标人支付招标人转让金额的10%作为违约金，如因此造成招标人的损失，招标人有追究中标人责任的权利。

十、招标人的派出机构及项目部均无权对本合同做出包括价款、付款、承包内容等实质性的变更，只有加盖“中建筑港集团有限公司合同专用章”的协议、补充条款、备忘录文件方可作为双方结算的依据。

十一、甲乙双方对合同内容有保密的义务，未经招标人同意，中标人不得对另外其他任何一方泄露与合同相关的内容（不限于合同内容、图纸文件、资料等），否则，中标人需支付招标人合同价款5%的违约金，如因此造成招标人的损失，招标人有追究中标人责任的权利。

十二、本合同一式  八  份，招标人执  六  份、中标人执  二  份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、其他未尽事宜，双方协商解决，双方签订的补充协议作为本合同的组成部分。

十四、担保条款：

自然人：（姓名）          身份证号：                住址：

自然人（姓名），愿意为本合同项下施工人员工资的支付承担连带担保责任。

自然人签字、捺印：

中标人股东担保：

姓名：                       身份证号：              住址：

股东签字、捺印：

十五、附件：

附件1、工程款指定账户的说明

附件2、《增值税一般纳税人资格登记表》或《增值税一般纳税人资格证书》或加盖了“增值税一般纳税人”长形条章的税务登记证等。

附件3、廉政协议

甲  方  一（盖章）：                       乙  方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：              法定代表人或委托代理人：

甲  方  二（盖章）：                 地址：（必填，此处填写公司注册地址）

法定代表人或委托代理人：                                 电话：

签订日期：       年    月    日（实际签订日期）

附件1：

工程款指定账户的说明

致：中建筑港集团有限公司：

我公司:分包施工的                           （项目及分项工程名称），为确保该分包工程款能准确的汇入我公司，请贵公司按如下指定账户汇款：

收款单位名称：

账        号：

开 户 银 行：

单位收款印鉴（模板）：

注：本说明作为合同的附件，与合同有相同的法律效力。如因收款单位名称工商变更或者银行账户信息变更，需将变更信息（签字盖章）书面递交项目财务部门，经审核同意后将款项汇入变更银行账户。因收款账户自身原因或者变更未提请项目审核同意，导致付款不能正常使用的，中建筑港集团有限公司不承担任何责任。

单位名称：（签章）

年      月     日

附件2：

《增值税一般纳税人资格登记表》或《增值税一般纳税人资格证书》或加盖了“增值税一般纳税人”长形条章的税务登记证

附件3：廉政协议

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方就              项目的建设，特订立如下合同。

第一条  招标人、中标人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规。

（二）严格遵守合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条  招标人的义务

（一）招标人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在中标人报销任何应由招标人或个人支付的费用等。

（二）招标人工作人员不得参加中标人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受中标人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）招标人及其工作人员不得要求或者接受中标人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女、亲友的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）招标人工作人员的配偶、子女、亲友不得从事与招标人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

第三条  中标人义务

（一）中标人不得以任何理由向招标人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）中标人不得以任何名义为招标人及其工作人员报销应由招标人单位或个人支付的任何费用。

（三）中标人不得为招标人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）中标人不得以任何理由安排招标人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（五）中标人不得以单位股东或员工名义给招标人及其工作人员或其近亲亲属发放红利、工资或奖金。

第四条  违约责任

（一）招标人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给中标人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）中标人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定处理；给招标人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，招标人将上报项目所属的工程建设主管部门，按照相应处罚规定给予中标人信用等级降低或一至三年内不得进入招标人建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由招标人或招标人上级单位的纪检监察机关约请中标人或中标人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为招标人、中标人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为附件，与工程分包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同共八份，招标人执六分中标人执二份。

招标人：                                       中标人：

（盖单位章）                                 （盖单位章）

年    月    日

中建筑港集团有限公司安全生产协议书

总包方（招标人）：

分包方（中标人）：

招标人将本工程项目分包给中标人，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，减少或杜绝安全事故发生，根据国家、地方、行业主管部门等有关安全法律法规，甲、乙双方在签订合同的同时，签订安全生产协议书，明确双方的安全生产管理职责、安全技术措施、安全教育、安全监管要求等，确保工程的顺利进行。

一、分包工程项目：

1、工程项目名称：

2、工程地址：

3、分包范围：

二、工程项目期限：

自       年   月    日起开工至      年   月   日完工。

三、甲、乙双方安全工作目标

1、杜绝较大安全生产事故。

2、不发生重伤、死亡事故；

3、不发生质量事故；

4、不发生火灾事故；

5、不发生重大机损事故；

6、不发生重大环境污染事故。

四、招标人职责及履行条款

1、认真贯彻执行国家、地方政府、行业主管部门颁发的有关安全生产的方针政策、法律法规。

2、建立健全安全生产管理体制，成立安全生产领导组织，按规定设置安全管理机构和配备专（兼职）安监人员，定期召开安全生产会议，制定和落实安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育制度等。保证安全生产所需资金的投入和有效使用。

3、负责编制总体

，审核中标人单项工程技术方案书和专项安全技术措施，对中标人进行安全技术交底，双方签认“安全技术交底单”。

4、审核验证中标人安全生产许可证、资质、安全“三类人员”、特种作业人员的证件证书，中标人上报参与施工人员花名册及管理人员分工情况，并对中标人特种作业人员持证上岗情况予以监督实施。

5、负责招标人管理人员、施工人员的安全教育培训，督促检查中标人对管理人员、作业人员的各种安全教育培训。

6、对中标人施工现场组织定期或不定期的安全检查，对查出的隐患及时下发《事故隐患整改通知单》，查出严重违章和重大隐患时，有权停止作业，令其整改，并按规定进行处罚。

7、督促中标人按规范要求设置安全防护设施，作业人员正确使用防护用品。

8、向中标人提供的施工工具、设备等，保证技术状态良好，并与中标人另行办理租赁手续。

9、对中标人使用的特种机械设备等进行验收合格后方可使用。

10、督促中标人为管理、施工人员办理意外伤害保险。

11、发生事故，迅速启动应急预案组织开展施救，保护好现场，并立即向上级有关部门报告。对中标人事故的善后处理工作提供支持，并按合同规定对中标人进行处理。

五、中标人职责及履行条款

1、严格遵守国家有关安全生产、环境保护法律法规，认真执行双方合同中的有关安全条款规定要求，严格执行招标人安全生产管理制度，自觉接受招标人和建设、监理单位的检查、监督、指导和违章违规处罚。中标人必须采取有效措施，保证施工不对周边环境产生影响，如过因中标人施工给周边环境造成影响，给第三方造成损失，中标人负责承担第三方损失，并承担由此给招标人造成的损失。

2、中标人经理是安全生产第一责任人，对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。从经理到全体施工人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，落实各级安全生产责任制，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产管理制度，按规定设置安全监管部门和配备相应专职及兼职安全监管人员（100人以上配专职的，按1%-2%比例配备），使安全管理工作做到横向到边、纵向到底，全方位、全员、全过程对施工现场进行安全预控。

4、负责编制分部分项危险性大的专项施工方案，并制定具体的、切实可行的安全技术措施，报招标人审核同意后组织施工，在施工过程中不断完善，严格执行。施工前，技术人员应当对有关安全施工技术要求向所有施工人员进行安全技术交底，并签字确认和做好记录。

5、中标人必须具有主管部门颁发的有效安全生产许可证书、相应资质证书，必须具备专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，安全“三类人员”资格证书必须齐全有效。对于从事电工、起重工、焊接工、架子工、厂内机动车驾驶员、爆破员、瓦斯检验人员等特殊工种的人员，必须经过专业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

6、中标人在入场一周内将全部人员的姓名、性别、年龄、文化程度、工种（职务）、身份证号码、家庭住址等基本情况，特种人员操作证上报招标人审核、建档，并保证特种作业人员持证上岗操作。如人员发生更动，必须及时向招标人报告。

7、中标人对新入场所有人员必须进行三级安全教育培训，考核合格后方可上岗作业，并建立三级安全教育档案（一人一档）；继续教育每年不至少20学时，教育培训情况记入个人教育档案。对转岗、重新上岗人员应进行安全教育培训，考核合格方可上岗。对采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。以上对所有人员进行的安全教育培训，接受教育人员应在记录上签字确认。

8、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；中标人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

9、中标人应为其现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，保险期限自开工之日起至竣工止。中标人对高空交叉、起重安装、深基坑开挖等危险性较大的分部分项工程必须按专项安全施工方案设置安全防护设施，并为现场人员配备合格的劳动防护用品，在施工过程中做到正确佩戴和使用，因安全防护设施和劳动防护用品的配置、配备、使用不到位所发生的事故由中标人负责。

10、中标人应保证投入的施工机械设备符合国家法律法规和国家、行业技术标准要求，并具备相关证书，起重设备必须有质检部门核检的合格证书；中标人要向招标人提供上述有关证书复印件备查，所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。

11、中标人必须按照本工程项目特点，制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案，提交招标人审核、备查；并定期组织全体人员进行灭火、扑救、打捞、抢险救灾等现场演练，使全体人员部能掌握基本抢救要领，出现险情时能够及时进行抢救。对船舶抢险、救生设备设施要进行维护保养、经常检查，其数量和质量必须达到海事部门要求。

12、中标人船舶在施工作业时，必须严格遵守《中华人民共和国海洋环境保护法》和当地港口防污染有关规定，积极配合海事部门的监督与检查。

13、中标人不得擅自动用招标人非租用的施工机具、设备安全防护装置，不得擅自搭设临时用电线路、设备，不得擅自移动、损坏招标人现场设置的安全防护设施等。

14、对搭设的脚手架、安装的大型机械设备等要上报招标人，必须验收合格，全面落实各项安全防护设施后，方可组织施工。临时用电要严格按制定的临时用电专项方案实施，各类安全防护设施应满足规范要求。

15、中标人应向招标人交纳安全风险抵押金，其额度为中标人合同工程价款的2%，安全风险抵押金在双方签订合同3日内或由招标人在首次应付款项中扣除。若发生重伤一人安全事故扣安全风险抵押金50%，发生死亡以上安全事故全部扣除。扣除安全风险抵押金并不免除其应承担的其他后果及责任。若无安全事故发生，工程结束后15日内将安全风险抵押金无息返还中标人。

16、在施工过程中，中标人应及时收听天气预报和海事部门的各种预警信息，合理安排生产。

17、中标人应定期对所负责的施工区域开展安全检查和隐患排查治理活动，对查处存在的事故隐患和安全问题，要制定整改措施，落实专人负责，限期搞好整改，保证消除事故隐患。

18、施工中如发生人员伤亡、火灾、机损、污染等事故，中标人应全力组织抢救，防止事态和损失扩大。中标人现场负责人或现场有关人员要将事故情况立即报告本单位负责人和招标人项目经理，并在1小时内上报当地安全生产监督管理局和有关部门，不准瞒报、谎报事故，因违规违章和违反条款规定发生的安全事故承担全部责任和经济损失，并按照“四不放过”原则对事故进行调查处理。

六、附则

1、其它未尽事宜、另行协商解决。

2、本协议作为分包工程合同附件，具有同等法律效力，一式四份，甲乙双方和双方上级安监部门各持一份。

招标人：（章）                    中标人：（章）

项目负责人签字：            分包方负责人签字：

年  月  日                    年   月  日