第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概况

在智慧中心规划设置城市运营管理中心、城市规划馆及锂电产业指数发布平台; 科创中心规划设置大数据中心机柜库、城市规划馆及智慧城市体验馆，包括AI识别、智慧公交、智慧文旅、智慧农业等，周边建设附属停车场，拓展六个智慧应用，包括智慧停车、智慧路灯、智慧交通等。

★二、服务内容：

完成射洪智慧城市及锂电产业智能平台建设项目（一期）施工阶段全过程造价控制服务。

依据国家有关法律、法规和建设行政主管部门的有关规定，通过对建设项目各阶段工程的计价工作，实施以工程造价管理为核心的项目管理，实现整个建设项目工程造价的有效控制，缩小投资偏差，控制投资风险，协助采购人进行建设投资的合理投入，确保工程造价控制目标的实现。并依据有关法律、法规和制度规定，对项目施工阶段的真实性、合法性、效益性进行审计监督。以工程造价控制审核为关键，以项目建设过程中的隐蔽工程、设计变更、现场签证、工程索赔、工程验收和参建方履职情况等重要活动事项，包括但不限于以下内容：

1、成交供应商需编制施工全过程造价控制咨询服务方案报采购人审批后实施；

2、工程变更(设计变更、技术核定及签证)的资料复核、合理性分析、经济性分析，完成造价测算工作，协助采购人完成造价变化的备案、审批等相关工作；合同价条款变更管理。

3、工程预付款、进度款的计算、审核工作，根据形象进度与实际施工或验收情况对比，出具咨询意见；

4、对涉及索赔费用事项的复核及相关资料收集，合理性分析；

5、对需核价材料(设备)的提供咨询成果意见，按采购人程序完成备案手续；

6、参加图纸会审及重大工程变更方案论证会等涉及经济变化的相关会议，根据会议纪要，完成工程造价测算工作；

7、参与施工组织(设计)方案的审核，提出合理化咨询建议；

8、审查设计变更、建设内容变更、材料差价调整、索赔等事项是否按照规定程序报批；

9、检查工程设计变更、施工现场签证手续是否完整；

10、工程进度款的审核(包括但不限于预付款、进度款、变更款、索赔款审核等)，按工程及支付节点将进度款实际应支付的金额以书面形式报送采购人审核；

11、收集涉及费用的方案、技术核定单、设计变更等；

12、对能影响到造价的隐蔽工程，进行现场抽查；

13、为采购人材料认质认价提供审核参考，对材料调价、政策性调差等合同执行事项进行审核；对暂估价材料、设备的价格参与咨询、询价；

14、对采购人交办的与本项目有关的零星施工、返工、迁改等项目进行造价审核，出具相关咨询意见；

15.按照国家最新的相关法律法规规定和造价行业管理有关规程标准提交咨询成果。

16.其他内容：以采购人具体要求为准。

★三、服务要求：

1.根据采购人委托要求，依照国家的有关法律、法规和执业规范，独立负责地按照公开、公正、公平的原则，以事实为依据，客观、严格进行施工阶段全过程造价控制服务，在规定的时间内出咨询报告，并自觉接受采购人的监督，严格管理和要求项目跟踪人员，确保项目施工阶段全过程咨询结论的公正性。

2.在项目施工阶段全过程控制服务结束后，应认真收集整理有关原始资料和工作记录，并按照采购人制定的项目编制档案规定，向采购人移交有关资料。

3.施工阶段全过程控制成果时限：供应商必须保证在工程竣工完成后一月内提交咨询成果文件（资料）（非供应商原因除外）。

4.符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及行业标准；

5.咨询服务符合《建设项目全过程造价咨询规程》(CECA/GC4)中施工阶段的有关规定；

6.咨询意见应坚持公正、公平、实事求是的原则；

7.建立满足咨询合同要求的过程控制服务台帐、日志；

8.成果文件符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7）的相关要求。

9.成交的供应商不得向他人转让成交资格，也不得将项目的关键性或核心工作委托他人完成。

10.成交供应商在本项目的后续服务过程中提供咨询技术服务，并积极配合采购人处理可能遇到的各种问题，提供快捷、周到、规范的服务。

其它要求

1.成果归属：采购人享有著作权，项目编制成果归采购人所有，供应商不得擅自对外发表、出版；确实因学术交流、职称评定等需要而要做发表的必须征得采购人书面授权许可，若因此带来的相关法律经济纠纷与采购人无关，供应商应自行承担全部法律和经济等相关责任。

2.供应商报价包括人工费、管理费、食宿、办公费、交通费用、现场踏勘、保险、利润、税费等直至项目验收所需的一切费用，即为“包干价”。最终结算：按审计单位审定后的建安费用作为结算基数再结合投标报价折算的下浮比例进行结算。

3.安全要求：本项目实施过程中，成交供应商自行负责项目实施过程中人身安全、财产安全、环境安全，一切安全责任均由成交供应商自行承担。

（此项单独提供承诺函，格式自拟）

4.成交供应商对采购人所提供的资料及本项目合同执行过程中接触或产生的资料负有保密义务，未经采购人书面许可，成交供应商不得向任何第三方披露。如果因供应商原因造成发生任何有损于其保密性的事情，供应商有责任采取补救措施，且须向采购人赔偿损失。

（此项单独提供承诺函，格式自拟）

5.成交供应商应提供7*24小时电话服务，如需现场服务的，需要确定具有解决问题能力的技术人员带上所需资料在规定的时间内到达现场（时间不超过8小时）,12小时内处理好问题。

6.考核要求：合同生效后，采购人每周将对成交供应商工作进度、人员驻场服务情况进行考核，如有成交供应商工作进度滞后、人员缺岗等行为，两次考核不合格，成交供应商将承担本项目合同金额20%的违约金，三次考核不合格采购人有权终止合同，并追究其虚假应标责任。

★四、商务要求

1.服务期限：自服务合同生效之日起至本项目各项工程全部竣工验收合格及缺陷责任期满止。（建设工期约360日历天）

2.履约地点：射洪市经开区锂电产业科技学院。

3.服务费用支付方式：具体支付方式由采购人与成交供应商在合同中约定。

注：申请支付时，成交供应商须向采购人提供符合财务要求的对应支付金额增值税发票。

- 验收：按相关政策要求并结合采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺、合同约定等要求进行验收。

5.违约责任与解决争议的方法：违约责任方式在合同中约定。因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

注：本章要求均为实质性要求，供应商须全部满足否则视为无效响应。